## Sheet1
北京某军事电子沙盘系统项目开发进度表
开发进度明细如下：
功能描述 | 开发人员 | 所需时间 | 预计开始时间 | 预计完成时间 | 备注
水面绘制 | 邹华、周裕龙 |  | 2024-01-19 | 2024-01-19
扩散光波绘制 | 邹华、周裕龙 |  | 2024-01-19 | 2024-01-19
雷达光波绘制 | 邹华、周裕龙 |  | 2024-01-19 | 2024-01-19
电子围墙绘制 | 邹华、周裕龙 |  | 2024-01-19 | 2024-01-19
多面体绘制 | 邹华、周裕龙 |  | 2024-01-19 | 2024-01-19
道路绘制 | 邹华、周裕龙 |  | 2024-01-22 | 2024-01-22
路线绘制 | 邹华、周裕龙 |  | 2024-01-22 | 2024-01-22
调整人工模型大小，方向，角度 | 邹华、周裕龙
轨迹运动- | 邹华、周裕龙
在轨迹运动模式下，双击视角跟随浏览漫游 | 邹华、周裕龙
点标注聚合功能 | 邹华、周裕龙
三维模型动画（如爆炸、硝烟、战火等）- | 邹华、周裕龙 |  | 2024-01-19 | 2024-01-19
属性链接功能 | 邹华、周裕龙
点击文件夹导入链接功能 | 邹华、周裕龙
链接框复制功能 | 邹华、周裕龙
土方分析 | 邹华、周裕龙
操作视频录制- | 邹华、周裕龙
系统整合 | 邹华、周裕龙
开发人员签字：