{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["02设备及安装工程概算表","03建筑工程概算表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"02设备及安装工程概算表","index":0,"n_rows":297,"n_cols":6,"rows_kept":297,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["02设备及安装工程概算表"]
["编号","名称及规格","规格","单位","数量","备注"]
[]
["一","设备及安装工程",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["1","发电设备及安装工程",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["1.1","光伏发电设备",3]
[null,"单晶硅电池板560Wp",4,"Wp/块",{"v":804384,"d":"804384.00"}]
[null,"光伏支架",5,"t",{"v":20180.385791999997,"d":"20180.39"}]
["1.2","汇流及变配电设备",6]
[null,"逆变器（320kW组串式）",7,"台",{"v":1064,"d":"1064.00"}]
[null,"通讯柜",8,"台",{"v":132,"d":"132.00"}]
[null,"逆变器安装支架（热镀锌）",9,"t",{"v":59.8,"d":"59.80"}]
[null,"箱式升压变电站3200kVA-35kV/0.8kV(二级能效等级)",10,"台",{"v":68,"d":"68.00"}]
[null,"箱式升压变电站2000kVA-35kV/0.8kV(二级能效等级)",11,"台",{"v":64,"d":"64.00"}]
["1.3","集电线路",12]
["1.3.1","直流电缆",13]
[null,"电池板至逆变器电缆H1Z2Z2-K-1×4mm2",14,"km",{"v":4860,"d":"4860.00"}]
[null,"电池板至逆变器电缆H1Z2Z2-K-1×6mm2",15,"km",{"v":540,"d":"540.00"}]
[null,"逆变器至箱变ZR-YJLV22-1.8/3kV-3×240mm2",16,"km",{"v":638.4,"d":"638.40"}]
["1.3.2","电力电缆",17]
[null,"35kV电力电缆ZC-YJLHV22-26/35-3×70mm2",18,"km",{"v":32.318000000000005,"d":"32.32"}]
[null,"35kV电力电缆ZC-YJLHV22-26/35-3×150mm2",19,"km",11.77]
[null,"35kV电力电缆ZC-YJLHV22-26/35-3×300mm2",20,"km",11.85]
[null,"35kV电力电缆ZC-YJV22-26/35-3×400mm2",21,"km",{"v":12.3,"d":"12.30"}]
["1.3.3","电缆终端",22]
[null,"电缆终端 1.8/3kV电缆终端头3×120-3×240",23,"套",{"v":3028,"d":"3028.00"}]
[null,"电缆终端头3×70mm2（铝合金芯）",24,"套",{"v":150,"d":"150.00"}]
[null,"电缆终端头3×150mm2（铝合金芯）",25,"套",{"v":60,"d":"60.00"}]
[null,"电缆终端头3×300mm2（铝合金芯）",26,"套",{"v":60,"d":"60.00"}]
[null,"电缆终端头3×400mm2（铜芯）",27,"套",{"v":44,"d":"44.00"}]
[null,"电缆中间接头",28,"套",{"v":175,"d":"175.00"}]
[null,"35kV电缆分支箱（各种）",29,"组",{"v":30,"d":"30.00"}]
[null,"35kV电缆对接箱（各种）",30,"组",{"v":20,"d":"20.00"}]
["1.3.4","预埋管",31]
[null,"PVC管（Φ50）",32,"m",{"v":180000,"d":"180000.00"}]
[null,"热镀锌钢管（Φ80）",33,"m",{"v":9900,"d":"9900.00"}]
[null,"热镀锌钢管（Φ150）",34,"m",{"v":4500,"d":"4500.00"}]
["1.3.5","电缆支（桥）架",35]
[null,"槽盒及配套支架（宽200mm，高100mm，厚1.5mm，热镀锌）",36,"m",{"v":90200,"d":"90200.00"}]
[null,"槽盒及配套支架（宽400mm，高100mm，厚2mm，热镀锌）",37,"m",{"v":34727,"d":"34727.00"}]
[null,"电缆桥架（400mm*200mm）",38,"m",{"v":11923,"d":"11923.00"}]
["1.3.6","线路架设",39]
[null,"单回线路架设（150mm²以下）",40,"km",21.78]
[null,"单回线路架设(240mm²及以下)",41,"km",{"v":13.871,"d":"13.87"}]
[null,"双回线路架设(240mm²)",42,"km",{"v":54.142,"d":"54.14"}]
[1.4,"接地",43]
[null,"光伏组件接地 BV-1x4",44,"m",{"v":322180,"d":"322180.00"}]
[null,"接地扁钢60×6镀锌扁钢",45,"m",{"v":443000,"d":"443000.00"}]
[null,"接地扁钢40×4镀锌扁钢",46,"m",{"v":143840,"d":"143840.00"}]
[null,"镀锌角钢50×5，L=2500mm",47,"根",{"v":4430,"d":"4430.00"}]
[null,"设备接地线 BVR-1×35",48,"m",{"v":53200,"d":"53200.00"}]
[1.5,"分系统调试",49,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"发电子方阵系统调试-2MWp",50,"子方阵",{"v":64,"d":"64.00"}]
[null,"发电子方阵系统调试-4MWp",51,"子方阵",{"v":68,"d":"68.00"}]
[2,"升压站变配电设备及安装工程（220kV升压站）",52]
["2.1","主变压器",53,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"主变压器，SZ20-180000/220，18000kVA",54,"台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"中性点成套装置",55,"套",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"钢芯铝绞线JL/G1A-300",56,"m",{"v":300,"d":"300.00"}]
[null,"全绝缘管母线 40.5kV-3150A/31.5kA（4s） 80kA",57,"m",{"v":50,"d":"50.00"}]
[null,"全绝缘管母线 40.5kV-5000A/31.5kA（4s） 80kA",58,"m",{"v":20,"d":"20.00"}]
["2.2","配电装置设备及安装",59,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["2.2.1","220kV配电装置部分",60,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"220kV线路出线间隔，220kV GIS  252kV  3150A  50kA",61,"间隔",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"220kV主变进线间隔，220kV GIS  252kV  3150A  50kA",62,"间隔",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"220kV母线PT间隔",63,"间隔",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"GIS主母线 3150A",64,"m",{"v":20,"d":"20.00"}]
[null,"氧化锌避雷器  HY10W-204/532，附放电记录仪",65,"台",{"v":9,"d":"9.00"}]
[null,"电容式电压互感器 TYD-220/√3 -0.005H",66,"台",{"v":3,"d":"3.00"}]
[null,"钢芯铝绞线JL/G1A-300",67,"m",{"v":100,"d":"100.00"}]
["2.2.2","35kV配电装置部分",68]
[null,"主变进线柜，KYN-40.5",69,"面",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"进线柜，KYN-40.5",70,"面",{"v":14,"d":"14.00"}]
[null,"35kV动态无功补偿柜，KYN-40.5",71,"面",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"母线电压互感器柜，KYN-40.5",72,"面",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"35kV站用变进线柜，KYN-40.5",73,"面",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"35kV接地变进线柜，KYN-40.5",74,"面",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"检修小车",75,"台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"验电小车 ",76,"台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"接地小车 ",77,"台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"35kV开关设备及二次设备预制舱，双层结构(一层：11.5m*48m*3.7m，二层：11.5m*20m*3.2m)",78,"m2",{"v":782,"d":"782.00"}]
[2.3,"无功补偿系统设备及安装",79]
[null,"动态无功补偿装置，±27000kVar，（直挂式，水冷）",80,"套",{"v":4,"d":"4.00"}]
[2.4,"站用电设备及安装",81,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"35kV站用变预制舱：35kV干式站用变2台，400/35/0.4kV，11m*3.4m*3.7m，400V配电盘，6台",82,"m2",{"v":37.4,"d":"37.40"}]
[null,"35kV接地变成套装置，DKSC-1250/35 ，37±2×2.5%，35.6Ω",83,"套",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"10kV变压器，10.5±2×2.5%/0.4kV，400kVA，10.5/0.4，D，yn11 Ud=4%",84,"台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"动力配电箱",85,"台",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"检修箱",86,"台",{"v":6,"d":"6.00"}]
[null,"照明配电箱",87,"台",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"应急照明箱",88,"台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[2.5,"电力电缆敷设",89]
[null,"35kV电力电缆，ZR-YJY23-26/35-3×300",90,"m",{"v":400,"d":"400.00"}]
[null,"35kV电缆，ZR-YJY23-26/35-3×70",91,"m",{"v":400,"d":"400.00"}]
[null,"10kV电力电缆，ZR-YJV22-8.7/15kV-3×95",92,"m",{"v":45,"d":"45.00"}]
[null,"交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽电缆，各种型号",93,"m",{"v":20000,"d":"20000.00"}]
[null,"电力电缆，各种型号",94,"m",{"v":3000,"d":"3000.00"}]
[null,"1kV电缆，ZR-YJY23-0.6/1-3×240+1×120",95,"m",{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,"1kV 电力电缆，3×25+1×16，1kV",96,"m",{"v":500,"d":"500.00"}]
[null,"1kV 电力电缆，3×6+1×4，1kV",97,"m",{"v":500,"d":"500.00"}]
[null,"低压电力电缆，ZR-YJV-0.6/1kV-3×300+×150",98,"m",{"v":250,"d":"250.00"}]
[null,"低压电力电缆,ZR-YJV-0.6/1kV-3×35+2×16",99,"m",{"v":400,"d":"400.00"}]
[null,"低压电力电缆,ZR-YJV-0.6/1kV-3×25+2×16",100,"m",{"v":320,"d":"320.00"}]
[null,"低压电力电缆,ZR-YJV-0.6/1kV-3×16+2×10",101,"m",{"v":220,"d":"220.00"}]
[null,"低压电力电缆,ZR-YJV-0.6/1kV-5×6",102,"m",{"v":200,"d":"200.00"}]
[null,"低压电力电缆,NH-YJV-0.6/1kV-3×6",103,"m",{"v":200,"d":"200.00"}]
[null,"低压电力电缆,NH-YJV-0.6/1kV-2×6",104,"m",{"v":300,"d":"300.00"}]
[null,"低压电力电缆,ZR-YJV-0.6/1kV-3×2.5",105,"m",{"v":500,"d":"500.00"}]
[null,"电线,ZR-BV-450/750V-5×6",106,"m",{"v":550,"d":"550.00"}]
[null,"电线,NH-BV-450/750V-2.5",107,"m",{"v":800,"d":"800.00"}]
[null,"电线,BV-450/750V-3×4",108,"m",{"v":1700,"d":"1700.00"}]
[null,"电线,BV-450/750V-3×2.5",109,"m",{"v":2000,"d":"2000.00"}]
[null,"35kV户内电缆终端头，3×300，35kV",110,"套",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"35kV户外电缆终端头，3×300，35kV",111,"套",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"35kV电缆终端头，3×70，35kV",112,"套",{"v":10,"d":"10.00"}]
[null,"10kV户外电缆终端，配ZR-YJV22-8.7/15kV-3×95",113,"个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"1kV电缆头，3×240+1×120，1kV",114,"套",{"v":8,"d":"8.00"}]
[null,"低压户外电缆终端，配ZR-YJV-0.6/1kV-3×300+×150",115,"个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"低压户内电缆终端，配ZR-YJV-0.6/1kV3×300+×150",116,"个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"钢管,G50",117,"m",{"v":300,"d":"300.00"}]
[null,"钢管,G40",118,"m",{"v":50,"d":"50.00"}]
[null,"钢管,G25",119,"m",{"v":500,"d":"500.00"}]
[null,"PVC管,PVC32",120,"m",{"v":50,"d":"50.00"}]
[null,"PVC管,PVC25",121,"m",{"v":500,"d":"500.00"}]
[null,"PVC管,PVC20",122,"m",{"v":1000,"d":"1000.00"}]
[null,"防火隔板 BF-1-a×b",123,"m2",{"v":50,"d":"50.00"}]
[null,"高分子防火封堵",124,"kg",{"v":400,"d":"400.00"}]
[null,"无机堵料",125,"t",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"有机堵料",126,"t",{"v":5.2,"d":"5.20"}]
[null,"防火涂料",127,"t",{"v":5.2,"d":"5.20"}]
[null,"防火包",128,"m³",{"v":35,"d":"35.00"}]
[2.6,"接地",129,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"热镀锌扁钢,-60×6mm",130,"m",{"v":4000,"d":"4000.00"}]
[null,"热镀锌角钢,L63×63×5，L=2500mm",131,"根",{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,"聚氯乙烯绝缘电线，BVR-4mm2  450/750V",132,"圈",{"v":20,"d":"20.00"}]
[null,"二次接地铜缆，BVR-120mm2  450/750V",133,"m",{"v":150,"d":"150.00"}]
[null,"二次接地铜缆，BVR-50mm2  450/750V",134,"m",{"v":200,"d":"200.00"}]
[null,"二次接地铜排，30×4mm2",135,"m",{"v":300,"d":"300.00"}]
[null,"二次接地小绝缘子",136,"个",{"v":500,"d":"500.00"}]
[null,"接地模块",137,"个",{"v":200,"d":"200.00"}]
[3,"控制保护设备及安装工程",138]
[3.1,"监控（监测）系统设备及安装",139]
["3.1.1","计算机监控系统",140]
[null,"监控系统级操作员站：含：电脑主机、打印机、数据库、操作系统、防火墙等",141,"套",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"五防系统：含：五防管理主机、五防锁具、钥匙管理机、地线管理机、操作票系统等",142,"套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"智能光伏管理系统操作员站：含：电脑主机、打印机、数据库、操作系统等",143,"套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"光伏系统通信管理柜：共含：14台通信管理机，14台主环网交换机、14台千兆纵向加密装置，14架24口光纤配线架",144,"面",{"v":3,"d":"3.00"}]
[null,"光功率预测系统：含：1台功率预测服务器，1台气象数据处理服务器，1台工程师站，1套反向物理隔离装置，1套正向物理隔离装置，2台防火墙，1台交换机，光功率预测软件及建模，屏柜1面",145,"套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"气象环境监测系统",146,"套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"有功功率、无功电压控制系统：含：有功功率及无功电压控制服务器1套，1台交换机，1台通信管理机，防火墙1台，屏柜1面，有功功率及无功电压控制工程师站1台",147,"套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"电能质量监测屏，含：1套电能质量监测装置",148,"面",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"同步相量测量屏，含：1套同步相量测量装置",149,"面",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"一次调频装置",150,"面",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"220kV线路及母线测控柜，含：1套220kV线路测控装置，1套220kV母线测控装置",151,"面",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"主变测控柜，含：高、低压侧及本体测控装置各1套",152,"面",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"网络交换机柜，含：6台24口站控层/间隔层交换机",153,"面",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"35kV配电交换机",154,"台",{"v":8,"d":"8.00"}]
[null,"公用测控柜，含：3套公用测控装置及3台温度测量装置",155,"面",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"35kV母线测控装置",156,"套",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"远动通信柜，含：2套远动通信工作站，1台智能接口装置",157,"面",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"时钟同步柜，含：2套时钟装置，分别具有GPS及北斗对时功能；2套扩展时钟；1套授时安全防护装置",158,"面",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"PT转接屏",159,"面",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"调度数据网柜，每面含1台路由器，2台交换机，2台纵向加密装置",160,"面",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"二次安防系统，含：防火墙、正向隔离装置、反向隔离装置、防病毒系统、网络入侵检测系统、日志审计系统 、运维堡垒机、主机加固系统、信息申报与发布系统工作站、OMS调度生产管 理终端、专用U盘、杀毒U盘、专用调试电脑等。",161,"套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"网络安全监测柜，含：3套网络安全监测装置，分别安装于安全Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区",162,"面",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"安全态势感知装置",163,"套",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"主环网交换机，每面含：8台主环网交换机",164,"面",{"v":3,"d":"3.00"}]
[null,"集控台，8席位",165,"套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"等保测评",166,"站",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"安全评估",167,"站",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"调试工作站，含：主机、显示器及软件（系统软件、支持软件、应用软件）",168,"套",{"v":1,"d":"1.00"}]
["3.1.2","场区电气二次",169]
[null,"箱变智能监控设备",170,"台",{"v":132,"d":"132.00"}]
[null,"图像监控及安全警卫系统光伏区就地设备 含：摄像头132只，摄像机要求数字高清200万像素，带红外夜视功能，防雷器132只，光环网交换机（2光口2电口）132台，户外立杆132根，户外防水箱131个及安装用线缆及保护管等配件。",171,"套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"熔纤盒及附件",172,"台",{"v":132,"d":"132.00"}]
[null,"交流不间断电源（UPS）（容量为2kVA，自带蓄电池）",173,"套",{"v":132,"d":"132.00"}]
[null,"非金属光缆单模24芯",174,"km",{"v":68.23800000000001,"d":"68.24"}]
[null,"镀锌钢管DN25",175,"km",{"v":6.823800000000002,"d":"6.82"}]
[null,"光缆熔接",176,"处",{"v":5000,"d":"5000.00"}]
["3.1.3","视频安装监控系统",177]
[null,"安全警卫系统,含：电子围栏456米，1套红外双鉴对射报警装置，1套门禁系统",178,"套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"视频监控系统，含：视频硬盘录像机，存储硬盘等设备，摄像头35只，摄像机要求数字高清400万像素，带红外夜视功",179,"套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[3.2,"保护设备及安装",180]
[null,"220kV线路保护A屏,含:1台220kV线路光差保护装置，1套操作箱，1台打印机",181,"面",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"220kV线路保护B屏,含:1台220kV线路光差保护装置，1台打印机",182,"面",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"220kV母线保护A屏,含：1套220kV母线保护装置，1台打印机",183,"面",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"220kV母线保护B屏,含：1套220kV母线保护装置，1台打印机",184,"面",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"变压器保护A屏,含:1套主变差动后备合一保护装置，1台打印机",185,"面",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"变压器保护B屏,含:1套主变差动后备合一保护装置，1台打印机",186,"面",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"变压器保护C屏,含：1套主变非电量保护装置，2套操作箱，1台打印机",187,"面",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"35kV母线保护屏,含：1套35kV母线保护装置",188,"面",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"220kV故障录波柜,含：1台故障录波器，可监测96路模拟量，192路开关量",189,"面",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"35kV故障录波柜,含：2台故障录波器，每台可监测96路模拟量，192路开关量",190,"面",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"35kV集电线路保护测控装置",191,"套",{"v":14,"d":"14.00"}]
[null,"35kV  SVG差动保护测控装置",192,"套",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"35kV接地变保护测控装置",193,"套",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"35kV站用变保护测控装置",194,"套",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"防孤岛保护柜,含：1套防孤岛保护装置",195,"面",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"安稳控制系统子站柜,含：1套安稳控制系统子站，双重化配置",196,"面",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"保护及故障信息管理子站柜,含：1台保护信息管理装置，1台交换机，1套机架式键盘鼠标",197,"面",{"v":1,"d":"1.00"}]
[3.3,"不停电电源系统设备及安装",198]
[null,"一体化电源系统，含：2面直流充电柜、1面直流联络柜、4面直流电源馈电柜、1面应急照明柜、2面UPS电源柜（2×15kVA）、1面UPS馈线柜、2架蓄电池组（2×500Ah，2×104节，2V）",199,"套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"继电保护试验电源柜",200,"面",{"v":1,"d":"1.00"}]
[3.4,"通信系统设备及安装",201]
["3.4.1","光传输设备",202]
[null,"STM-16光传输设备",203,"套",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"光接口板 STM-4光接口板(L-4.2,LC)",204,"块",{"v":8,"d":"8.00"}]
["3.4.2","综合数据网接入设备",205]
[null,"综合数据网接入交换机",206,"台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"综合数据网光模块 ",207,"块",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"综合数据网路由器",208,"台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"综合配线柜",209,"套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"光纤配线模块 24芯",210,"套",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"数字配线模块16系统",211,"套",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"电源配线BVV500-2×16mm2",212,"m",{"v":50,"d":"50.00"}]
[null,"防鼠咬非金属普通光缆 24芯",213,"m",{"v":300,"d":"300.00"}]
[null,"镀锌钢管 DN50",214,"m",{"v":50,"d":"50.00"}]
[null,"子管 Φ32/Φ16",215,"m",{"v":250,"d":"250.00"}]
[null,"光设备接口费",216,"项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"综合数据网接口费",217,"项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"IP电话接口费",218,"项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"通信电源柜",219,"面",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"IP 电话",220,"台",{"v":2,"d":"2.00"}]
["3.4.3","生产调度管理通信",221]
[null,"电力电缆",222,"m",{"v":1000,"d":"1000.00"}]
[null,"录音电话机",223,"部",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"电话线",224,"m",{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,"无线对讲机",225,"台",{"v":15,"d":"15.00"}]
[null,"对外通信 一路市话",226,"项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"综合布线系统",227]
[null,"双绞线  超六类非屏蔽双绞线",228,"m",{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,"同轴电缆 75欧姆",229,"m",{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,"镀锌钢管",230,"m",{"v":50,"d":"50.00"}]
[null,"子管",231,"m",{"v":250,"d":"250.00"}]
[null,"辅助材料",232,"套",{"v":1,"d":"1.00"}]
["3.4.4","通信电源",233]
[null,"-48V/200A 高频开关电源  -48V/4×50A，每套含1 组 500Ah 蓄电池",234,"套",{"v":2,"d":"2.00"}]
[3.5,"调度自动化设备及电量计量系统设备及安装",235]
[null,"电能量采集及关口计量表柜,含：，0.2S级220kV关口表2只（主副表配置）、失压计时装置 1 台、及电能量采集装置1台",236,"面",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"主变电能表柜,含：0.2S三相四线制电度表6只",237,"面",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"35kV就地电能表（集电线路）(0.2S三相四线制电度表)",238,"块",{"v":14,"d":"14.00"}]
[null,"35kV就地电能表（SVG、接地变、站用变）(0.2S三相四线制电度表)",239,"块",{"v":9,"d":"9.00"}]
[3.6,"光缆及电缆",240]
[null,"阻燃屏蔽控制电缆",241,"m",{"v":17000,"d":"17000.00"}]
[null,"电力电缆 ",242,"m",{"v":3000,"d":"3000.00"}]
[null,"耐火屏蔽控制电缆",243,"m",{"v":3000,"d":"3000.00"}]
[null,"耐火电缆保护管",244,"km",{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[null,"镀锌钢管，∅50",245,"m",{"v":1500,"d":"1500.00"}]
[null,"子管，∅32",246,"m",{"v":250,"d":"250.00"}]
[3.7,"分系统调试",247]
[null,"变压器系统调试",248,"项",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"220kV母线系统调试",249,"段",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"35kV母线系统调试",250,"段",{"v":4,"d":"4.00"}]
[null,"中央信号系统调试",251,"站",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"站用电系统调试",252,"站",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"直流系统调试",253,"项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"事故照明及不停电电源系\n统调试",254,"项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"故障录波系统调试",255,"项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"五防微机系统调试",256,"项",{"v":1,"d":"1.00"}]
["3.8","整套系统调试",257]
[null,"发电场电气整套启动调试",258,"项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"220KV 变电站整体调试",259,"项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"变电站监控系统调试",260,"项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[3.9,"特殊调试",261]
[null,"220KV 变压器局放试验",262,"台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"220KV 变压器交流耐压试验",263,"台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"220KVGIS 交流耐压试验",264,"间隔",{"v":3,"d":"3.00"}]
[null,"电力电缆交流耐压试验",265,"回路",{"v":14,"d":"14.00"}]
["4","其他设备及安装工程",266]
["4.1","采暖通风系统设备及安装",267,"项",{"v":1,"d":"1.00"}]
["4.2","消防系统设备及安装",268,"套",{"v":1,"d":"1.00"}]
["4.3","给排水系统设备及安装",269]
[null,"PPR管DN50",270,"m",{"v":25,"d":"25.00"}]
[null,"PPR管DN32",271,"m",{"v":16,"d":"16.00"}]
[null,"PPR管DN25",272,"m",{"v":35,"d":"35.00"}]
[null,"PPR管DN20",273,"m",{"v":6,"d":"6.00"}]
[null,"PPR管DN15",274,"m",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"截止阀DN32",275,"个",{"v":6,"d":"6.00"}]
[null,"截止阀DN25",276,"个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"大便器",277,"个",{"v":5,"d":"5.00"}]
[null,"小便器",278,"个",{"v":3,"d":"3.00"}]
[null,"洗手盆",279,"个",{"v":5,"d":"5.00"}]
[null,"洗涤盆",280,"个",{"v":5,"d":"5.00"}]
[null,"污水池",281,"个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"UPVC管DN100",282,"m",{"v":110,"d":"110.00"}]
[null,"地漏DN75",283,"个",{"v":6,"d":"6.00"}]
[null,"87型雨水斗",284,"个",{"v":9,"d":"9.00"}]
[null,"S型存水弯DN100",285,"个",{"v":9,"d":"9.00"}]
[null,"S型存水弯DN50",286,"个",{"v":12,"d":"12.00"}]
[null,"清扫口DN100",287,"个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"检查口DN100",288,"个",{"v":6,"d":"6.00"}]
[null,"成套供水设备（5方）",289,"套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"净水设备",290,"套",{"v":1,"d":"1.00"}]
["4.4","劳动安全与工业卫生设备及安装",291,"项",{"v":1,"d":"1.00"}]
["4.5","生产车辆",292,"辆",{"v":5,"d":"5.00"}]
["4.6","室外照明设备及安装",293,"项",{"v":1,"d":"1.00"}]
["4.7","涉网调试",294,"项",{"v":1,"d":"1.00"}]

{"sheet":"03建筑工程概算表","index":1,"n_rows":210,"n_cols":6,"rows_kept":210,"merged":[[0,0,0,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["03建筑工程"]
["编号","工程或费用名称","规格","单位","数量","备注"]
["二","建筑工程",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["1","发电场工程",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["1.1","场地平整",3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"场地清表",4,"m2",{"v":2412785.2063920004,"d":"2412785.21"}]
["1.2","发电设备基础工程",5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"钻孔（φ180mm）",6,"m",{"v":413683.2,"d":"413683.20"}]
[null,"灌混凝土C30",7,"m3",13444.29]
[null,"基础钢筋",8,"t",{"v":2378.6,"d":"2378.60"}]
[null,"基础预埋钢管（热镀锌）",9,"t",3157.35]
[null,"小型岩溶C15混凝土填充",10,"m3",{"v":2000,"d":"2000.00"}]
["1.3","汇流及变配电设备基础工程",11]
["1.3.1","箱变工程",12,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"土方开挖",13,"m3",{"v":7260,"d":"7260.00"}]
[null,"石方开挖",14,"m3",{"v":3115.2,"d":"3115.20"}]
[null,"回填",15,"m3",{"v":4039.2,"d":"4039.20"}]
[null,"C20混凝土垫层",16,"m3",{"v":475.2,"d":"475.20"}]
[null,"C30混凝土",17,"m3",{"v":1742.4,"d":"1742.40"}]
[null,"砖砌体",18,"m3",{"v":1320,"d":"1320.00"}]
[null,"钢筋制作与安装",19,"t",{"v":157.2,"d":"157.20"}]
[null,"钢梯及栏杆",20,"t",{"v":66,"d":"66.00"}]
[null,"卵石（粒径50~80mm）",21,"m3",{"v":210,"d":"210.00"}]
["1.3.2","事故油池",22]
[null,"土方开挖",23,"m3",{"v":3801.6,"d":"3801.60"}]
[null,"石方开挖",24,"m3",{"v":2059.2,"d":"2059.20"}]
[null,"回填",25,"m3",{"v":2956.8,"d":"2956.80"}]
[null,"C30混凝土",26,"m3",{"v":976.8,"d":"976.80"}]
[null,"C15混凝土垫层",27,"m3",{"v":118.8,"d":"118.80"}]
[null,"钢筋",28,"t",{"v":52.8,"d":"52.80"}]
["1.4","集电线路工程",29,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["1.4.1","架空线路工程",30]
[null,"C25基础混凝土",31,"m3",{"v":5704.9,"d":"5704.90"}]
[null,"基础钢筋",32,"t",382.14]
[null,"c25护壁混凝土",33,"m3",1140.98]
[null,"护壁钢筋",34,"t",{"v":89,"d":"89.00"}]
[null,"保护帽C20",35,"m3",106.92]
["1.4.2","集电电缆工程",36,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"土方开挖",37,"m3",{"v":23330.915999999997,"d":"23330.92"}]
[null,"石方开挖",38,"m3",{"v":15553.943999999998,"d":"15553.94"}]
[null,"回填",39,"m3",{"v":36940.617,"d":"36940.62"}]
[null,"槽盒支架用钢量",40,"t",{"v":73.425,"d":"73.43"}]
[null,"槽盒基础C20素混凝土",41,"m3",{"v":489.5,"d":"489.50"}]
[null,"直埋电缆（断面尺寸1×1m）",42,"m",{"v":68236,"d":"68236.00"}]
["1.5","接地工程",43,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"土方开挖",44,"m3",{"v":351000,"d":"351000.00"}]
[null,"石方开挖",45,"m3",{"v":150300,"d":"150300.00"}]
[null,"回填",46,"m3",{"v":501300,"d":"501300.00"}]
["1.6","围栏工程",47]
[null,"1.8m铁丝网围栏工程",48,"m2",{"v":218688,"d":"218688.00"}]
[null,"钢大门",49,"樘",{"v":96,"d":"96.00"}]
["2","升压变电站工程",50,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["2.1","场地平整",51]
[null,"一般场地平整",52,"m2",{"v":12963,"d":"12963.00"}]
[null,"土方开挖",53,"m3",{"v":10496.760000000002,"d":"10496.76"}]
[null,"石方开挖",54,"m3",{"v":41987.04000000001,"d":"41987.04"}]
[null,"土石回填",55,"m3",{"v":50869.1,"d":"50869.10"}]
[null,"砌体挡墙",56,"m3",3388.55]
[2.2,"主变压器基础工程",57]
[null,"土方开挖",58,"m3",{"v":218.78400000000002,"d":"218.78"}]
[null,"石方开挖",59,"m3",{"v":54.696000000000005,"d":"54.70"}]
[null,"土石回填",60,"m3",{"v":153.85999999999999,"d":"153.86"}]
[null,"混凝土C30",61,"m3",149.28]
[null,"铺填卵石",62,"m3",{"v":40,"d":"40.00"}]
[null,"钢筋制作与安装",63,"t",{"v":11.942400000000001,"d":"11.94"}]
[2.3,"SVG设备基础工程",64]
[null,"土方开挖",65,"m3",{"v":161.024,"d":"161.02"}]
[null,"石方开挖",66,"m3",{"v":40.256,"d":"40.26"}]
[null,"土石回填",67,"m3",{"v":72,"d":"72.00"}]
[null,"混凝土C30",68,"m3",{"v":200,"d":"200.00"}]
[null,"钢筋制作与安装",69,"t",8.64]
[2.4,"接地变基础工程",70]
[null,"土方开挖",71,"m3",{"v":26,"d":"26.00"}]
[null,"石方开挖",72,"m3",{"v":104,"d":"104.00"}]
[null,"土石回填",73,"m3",{"v":56,"d":"56.00"}]
[null,"混凝土C30",74,"m3",{"v":101,"d":"101.00"}]
[null,"钢筋制作与安装",75,"t",11.62]
[2.5,"配电设备基础工程",76]
[null,"土方开挖",77,"m3",{"v":463.68000000000006,"d":"463.68"}]
[null,"石方开挖",78,"m3",198.72]
[null,"土石回填",79,"m3",{"v":19.848000000000095,"d":"19.85"}]
[null,"砌体砌筑",80,"m3",{"v":103.03199999999998,"d":"103.03"}]
[null,"混凝土C30",81,"m3",{"v":340.8,"d":"340.80"}]
[null,"GIS基础 筏形基础",82,"m3",{"v":63,"d":"63.00"}]
[null,"钢筋制作与安装",83,"t",41.64]
[2.6,"配电设备构筑物",84]
[null,"钢构架（含横梁）",85,"t",{"v":92.106,"d":"92.11"}]
[null,"钢支架（中性点、母线桥、避雷器、电压互感器）",86,"t",{"v":2.9548800000000006,"d":"2.95"}]
[null,"电缆沟（混凝土）",87,"m3",{"v":624.6,"d":"624.60"}]
[null,"避雷针（塔）",88,"t",5.45]
[null,"事故油池",89,"m3",{"v":110,"d":"110.00"}]
[2.7,"预制舱基础工程（35kV预制仓+接地变仓+储能预制仓）",90]
[null,"土方开挖",91,"m3",{"v":847.91809152,"d":"847.92"}]
[null,"石方开挖",92,"m3",{"v":1978.47554688,"d":"1978.48"}]
[null,"土石回填",93,"m3",{"v":591.1320000000001,"d":"591.13"}]
[null,"砌体砌筑",94,"m3",{"v":162.625536,"d":"162.63"}]
[null,"混凝土C30",95,"m3",{"v":719.6467200000002,"d":"719.65"}]
[null,"钢筋制作与安装",96,"t",{"v":46.77703680000002,"d":"46.78"}]
[2.8,"消防系统",97,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"室外消火栓泵Q=15L/s，H=0.4MPa，N=11kW",98,"台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"稳压泵Q=3L/s，H=0.3MPa，N=5.5kW",99,"台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"气压罐SQL800X0.6",100,"台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"多功能水力控制阀DN150,PN1.0MPa",101,"个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"多功能水力控制阀DN50,PN1.0MPa",102,"个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"闸阀Z41T-10型，DN150,PN1.0MPa",103,"个",{"v":6,"d":"6.00"}]
[null,"闸阀Z41T-10型，DN50,PN1.0MPa",104,"个",{"v":3,"d":"3.00"}]
[null,"闸阀Z41T-10型，DN100,PN1.0MPa",105,"个",{"v":3,"d":"3.00"}]
[null,"闸阀Z41T-10型，DN200,PN1.0MPa",106,"个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"闸阀Z41T-10型，DN65,PN1.0MPa",107,"个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"安全泄压阀DY500X，DN100，PN1.0MPa",108,"个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"消防压力开关GE-208F 起泵压力0.1MPa",109,"个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"电接点压力表YXC-100 PN-0.1~0.9MPa",110,"个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"压力表YTP-100 PN0~0.6MPa",111,"个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"橡胶挠性接管DN150",112,"个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"橡胶挠性接管DN50",113,"个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"液位计",114,"个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4",115,"具",{"v":36,"d":"36.00"}]
[null,"磷酸铵盐干粉灭火器MFT/ABC50",116,"具",{"v":12,"d":"12.00"}]
[null,"消防砂箱1m3",117,"个",{"v":3,"d":"3.00"}]
[null,"消防斧",118,"把",{"v":5,"d":"5.00"}]
[null,"消防铲",119,"把",{"v":25,"d":"25.00"}]
[null,"铅桶",120,"个",{"v":15,"d":"15.00"}]
[null,"无缝钢管DN200",121,"m",{"v":20,"d":"20.00"}]
[null,"无缝钢管DN150",122,"m",{"v":12,"d":"12.00"}]
[null,"无缝钢管DN100",123,"m",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"无缝钢管DN65",124,"m",{"v":3,"d":"3.00"}]
[null,"无缝钢管DN50",125,"m",{"v":6,"d":"6.00"}]
[null,"液位控制阀H142X-10T-B DN100",126,"个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"Y型过滤器DN100",127,"个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"可曲挠橡胶管接头DN100 ",128,"个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"倒流防止器YQ系列DN100 PN1.0MPa",129,"个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"潜水泵JYWQ80-50-10-1600-3  ",130,"台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"水喷雾消防泵Q=105L/s，H=0.7MPa，N=132kW",131,"台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"水喷雾稳压泵泵Q=1.11L/s，H=0.77MPa，N=3kW",132,"台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"气压罐SQL1000X1.0",133,"台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"镀锌钢管 DN250",134,"m",{"v":120,"d":"120.00"}]
[null,"镀锌钢管 DN100",135,"m",{"v":60,"d":"60.00"}]
[null,"镀锌钢管 DN80",136,"m",{"v":25,"d":"25.00"}]
[null,"镀锌钢管 DN50",137,"m",{"v":25,"d":"25.00"}]
[null,"镀锌钢管 DN32",138,"m",{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,"高速离心式水雾喷头ZSTWB/SL-S223( θ=120°)DN20",139,"个",{"v":50,"d":"50.00"}]
[null,"高速离心式水雾喷头ZSTWB/SL-S223( θ=90°)DN20",140,"个",{"v":40,"d":"40.00"}]
[null,"雨淋阀DN250",141,"组",{"v":1,"d":"1.00"}]
[2.9,"站区排水",142]
["2.9.1","室外给排水系统",143]
[null,"钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管DN150 PN1.0MPa",144,"m",{"v":450,"d":"450.00"}]
[null,"钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管DN100 PN1.0MPa",145,"m",{"v":400,"d":"400.00"}]
[null,"钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管DN50\nPN1.0MPa",146,"m",{"v":50,"d":"50.00"}]
[null,"HDPE双壁波纹管D200",147,"m",{"v":142,"d":"142.00"}]
[null,"HDPE双壁波纹管D300",148,"m",{"v":385,"d":"385.00"}]
[null,"HDPE双壁波纹管D400",149,"m",{"v":45,"d":"45.00"}]
[null,"排油钢管镀锌钢管 DN150",150,"m",{"v":6,"d":"6.00"}]
[null,"排油钢管镀锌钢管 DN200",151,"m",{"v":55,"d":"55.00"}]
[null,"室外消火栓SS100/65-1.0",152,"个",{"v":6,"d":"6.00"}]
[null,"铸铁直通式地漏DN150",153,"个",{"v":3,"d":"3.00"}]
[null,"S型存水弯DN150",154,"个",{"v":3,"d":"3.00"}]
[null,"砖砌圆形立式闸阀井",155,"个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"混凝土检查井D1000",156,"个",{"v":30,"d":"30.00"}]
[null,"单篦雨水口",157,"个",{"v":38,"d":"38.00"}]
[null,"一体化污水处理装置 Q=1m3/h",158,"座",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"化粪池 G1-2F",159,"座",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"闸阀，Z41T-1.0 DN100",160,"个",{"v":3,"d":"3.00"}]
[null,"水表井DN100",161,"个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[3,"房屋建筑工程",162]
[3.1,"生活楼",163,"m²",{"v":1011.2,"d":"1011.20"}]
[3.2,"附属用房",164,"m²",544.92]
[3.3,"消防小间（框架一层）",165,"m²",13.31]
[3.3999999999999995,"危废品间",166,"m²",42.64]
[3.5,"室外工程",167]
[null,"砖砌围墙（2.5m高）",168,"m²",{"v":1110,"d":"1110.00"}]
[null,"大门及标志墙（电动伸缩门6m宽）",169,"个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,"C15毛石砼换填",170,"m3",{"v":1216,"d":"1216.00"}]
[null,"换填土",171,"m³",{"v":1000,"d":"1000.00"}]
[null,"站区道路（沥青路面）",172,"m2",1699.11]
[null,"站外道路（混凝土路面）",173,"m2",1968.22]
[null,"碎石地面",174,"m²",{"v":2821,"d":"2821.00"}]
[null,"透水砖地面",175,"m²",{"v":240,"d":"240.00"}]
[null,"排水沟（0.5×0.5m）",176,"m3",{"v":1464.3,"d":"1464.30"}]
[null,"消防水池",177,"m3",554.61]
[null,"隔油池GG-1F",178,"项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"主变防火墙",179,"面",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"透空管理围栏",180,"m²",181.44]
[null,"桩基础",181,"m3",{"v":246,"d":"246.00"}]
[null,"桩板挡墙",182,"m3",{"v":12050.2,"d":"12050.20"}]
[null,"站外扩建检修用道路",183,"m2",{"v":312,"d":"312.00"}]
["4","交通工程",184]
["4.1","新建道路(15.988km)",185]
[null,"土方开挖",186,"m3",{"v":25900.685711999995,"d":"25900.69"}]
[null,"石方开挖",187,"m3",{"v":60434.933327999985,"d":"60434.93"}]
[null,"土石回填",188,"m3",{"v":34534.247616,"d":"34534.25"}]
[null,"山喳石面层厚300mm",189,"m2",{"v":33574.96296,"d":"33574.96"}]
[null,"DN-1000钢筋砼管涵",190,"m",{"v":105.52131216,"d":"105.52"}]
[null,"排水沟（70×70cm浆砌片石）",191,"m3",6798.96]
[null,"路基防护（浆砌块石挡墙）",192,"m3",{"v":7626.6,"d":"7626.60"}]
["4.2","改扩建道路(31.77km)",193,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"土方开挖",194,"m3",{"v":34309.552384799994,"d":"34309.55"}]
[null,"石方开挖",195,"m3",{"v":80055.62223119997,"d":"80055.62"}]
[null,"土石回填",196,"m3",{"v":45746.069846399994,"d":"45746.07"}]
[null,"山喳石面层厚300mm",197,"m2",{"v":44475.345684,"d":"44475.35"}]
[null,"DN-1000钢筋砼管涵",198,"m",{"v":139.779657864,"d":"139.78"}]
[null,"排水沟（70×70cm浆砌片石）",199,"m3",9006.17]
[null,"路基防护（浆砌块石挡墙）",200,"m3",{"v":10102.199999999999,"d":"10102.20"}]
["5","其他工程",201,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"供水工程",202,"项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"供电工程",203,"项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"环境保护工程",204,"项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"水土保持工程",205,"项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"劳动安全与工业卫生工程",206,"项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"试桩及检测",207,"项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"集中生产运行管理设施分摊费",208,"套",{"v":4,"d":"4.00"}]