## 务工者
灵活用工平台开发进度表（务工者）
项目基本情况 |  |  |  | 功能开发情况 |  |  | 前端 | 后端 | 前端 | 后端 | 前端 | 后端 | 前端 | 后端 | 前端 | 后端
项目名称 | 开始时间 | 预计完成时间 | 总负责人 | 功能 | 预计完成时间 | 负责人签字 | 2025-2-18进度跟进 |  | 2025-2-21进度跟进 |  | 2025-2-22进度跟进 |  | 2025-2-25进度跟进 |  | 2025-3-12进度跟进
灵活用工 平台 | 2025-02-13 | 2025/2/28 已延期 | 谢迎波 | 登录界面 | 2025-02-17 | 罗成、刘涛 | / | 已完成 | / | 已完成 | / | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 | 已完成（后期需细化）
|  |  |  | 首页界面 | 2025-02-18 | 罗成、刘涛 | 正在写 | 已完成 | / | 已完成 | 首页：地图未完成 | 已完成 | 首页：地图未写，正在对接口 |  | 地图还未开始
|  |  |  | 首页：打卡，包括日报打卡与考勤打卡 | 2025-02-28 | 罗成、刘涛 | / | / | / | 已完成 | 考勤页面完成一半 | 已完成 | 页面已完成，还未对接口 |  | 预计3月12日初版，目前完成一半
|  |  |  | 首页：项目详情 | 2025-02-23 | 罗成、刘涛 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在对接口 |  | 完成（需要细化）
|  |  |  | 首页：已报名项目 | 2025-02-23 | 罗成、刘涛 | / | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在对接口 |  | 完成
|  |  |  | 首页：进行中项目 | 2025-02-23 | 罗成、刘涛 | / | / | 已完成 | / | 已完成 | 已完成 | 正在对接口 |  | 完成
|  |  |  | 首页：已完工项目 | 2025-02-23 | 罗成、刘涛 | / | / | 已完成 | / | 已完成 | 已完成 | 暂时不着急，优先其他 |  | 暂时未做，优先其他
|  |  |  | 消息（报名消息）：务工者报名的项目通过申请页面，由务工者选择拒绝进场还是确认进场 | 2025-02-23 | 罗成、刘涛（更换周裕龙） | / | / | / | / | / | / | 前端未写，后端已完成 |  | 完成
|  |  |  | 消息页面 | 2025-02-21 | 罗成、周裕龙 | / | / | 已完成 | / | 已完成 | / | 页面已完成，优先对接其他功能接口 |  | 消息只做了报名板块
|  |  |  | 我的页面 | 2025-02-18 | 罗成、周裕龙 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 页面已完成 |  | 部分（个人基本信息与认证完成）
|  |  |  | 我的：实名认证页面 | 2025-02-18 | 罗成、周裕龙 | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 页面已完成，正在对接口 |  | 完成
|  |  |  | 我的：签协议页面 | 2025-02-19 | 罗成、周裕龙 | / | 已完成 | / | 已完成 | / | 已完成 | 页面已完成 |  | 未完成（未确认附件是哪些内容）
|  |  |  | 我的：岗前培训页面 | 2025-02-19 | 罗成、周裕龙 | / | 已完成 | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 页面已完成 |  | 页面已完成，未对接接口，优先其他
|  |  |  | 我的：买保险页面 | 2025-02-19 | 罗成、周裕龙 | / | 已完成 | / | 已完成 | / | 已完成 | 前端未写 | 已完成 | 暂时未做，优先其他
|  |  |  | 我的：个人基本信息页面 | 2025-02-19 | 罗成、周裕龙 | / | 已完成 | / | 已完成 | / | 已完成 | 前端未写 | 已完成 | 完成
|  |  |  | 我的：工资结算记录页面 | 2025-02-20 | 罗成、周裕龙 | / | / | / | / | / | 已完成 | 前端未写 | 已完成 | 暂时未做，优先其他
|  |  |  | 我的：请假 | 2025-02-20 | 罗成、周裕龙 |  |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 页面已完成，还未对接口 |  | 完成

## 包工头
灵活用工平台开发进度表（包工头）
项目基本情况 |  |  |  | 功能开发情况 |  |  | 前端 | 后端 | 前端 | 后端 | 前端 | 后端 | 前端 | 后端
项目名称 | 开始时间 | 预计完成时间 | 总负责人 | 功能 | 预计完成时间 | 负责人签字 | 2-18进度跟进 |  | 2-22进度跟进 |  | 2-25进度跟进 |  | 2025-3-12进度跟进
灵活用工 平台 | 2025-02-13 | 2025/2/28 已延期 | 谢迎波 | 登录界面 | 2025-02-18 | 曾涛、胡晓林 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 | 已完成（后期需细化）
|  |  |  | 首页界面 | 2025-02-21 | 曾涛、胡晓林 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成
|  |  |  | 首页：任务列表 | 2025-02-21 | 曾涛、胡晓林 | 已完成任务列表，正在写任务详情 | 正在写 | 正在写 | 已完成 | 正在对接口 |  | 已完成
|  |  |  | 首页：我的任务 | 2025-02-21 | 曾涛、胡晓林 | / | 正在写 | 正在写 | 已完成 | 正在对接口 |  | 已完成
|  |  |  | 首页：我的招工 | 2025-02-21 | 曾涛、胡晓林 | / | 正在写 | 正在写 | 已完成 | 正在对接口 |  | 已完成
|  |  |  | 首页：务工工资审批 | 2025-02-28 | 曾涛、李金鑫 | 已完成审批页面、审批记录，其他正在写 | / | 已完成 | 正在写 | 已完成 | 正在写 | 页面完成，接口已对接未测试
|  |  |  | 首页：务工者日报 | 2025-02-28 | 曾涛、李金鑫 | / | / | 已完成 | 正在写 | 页面已完成，优先对接其他功能接口 |  | 页面完成未对接口
|  |  |  | 消息页面 | 2025-02-28 | 曾涛、李金鑫 | / | / | 正在写 | / | 未完成 | 未完成 | 未完成（收到务工者消息，申请同意完成）
|  |  |  | 发布招工页面 | 2025-02-21 | 曾涛、胡晓林 | / | 已完成 | 正在写 | 已完成 | 已完成 |  | 已完成
|  |  |  | 我的页面 | 2025-02-28 | 曾涛、李金鑫 | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 页面已完成，未对接口 |  | 已完成
|  |  |  | 我的：实名认证页面 | 2025-02-28 | 曾涛、李金鑫 | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 页面已完成，优先对接其他功能接口 |  | 部分完成，1/3未完成
|  |  |  | 我的：个人基本信息页面 | 2025-02-28 | 曾涛、李金鑫 | / | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 页面已完成，未对接口 |  | 已完成
|  |  |  | 我的：工资结算记录页面 | 2025-02-28 | 曾涛、李金鑫 | / | / | 已完成 | 已完成 | 页面已完成，优先对接其他功能接口 |  | 页面完成，接口已对接未测试

## 务工者1
务工者2.0（2025-3-18）
序号 | 问题 | 预计完成时间 | 前端人员 | 后端人员 | 实际完成时间 | 备注
1 | 实名认证：身份证OCR认证+人脸比对；银行卡：需要对接银行校验，不做OCR识别 | 暂时不做 |  |  |  | 暂时不做
2 | 实名认证：身份证：数量位数校验 | 2025-03-19 | 刘涛 | 罗成
3 | 实名认证：工种：目前未改，需要改成多选 | 2025-03-19 | 刘涛 | /
4 | 实名认证：银行卡：数量位数校验 | 2025-03-19 | 刘涛 | 罗成
5 | 实名认证：电子税票不要 | 2025-03-19 | 刘涛
6 | 实名认证：不加附件 | 2025-03-19 | 刘涛
7 | 个人基本信息；平台服务标准合同：先留着，不管 | 先保留
8 | 个人基本信息；劳动资格证：上传附件务工者上传，图片文件都可以 | 2025-03-19 | 刘涛 | /
9 | 我的：签协议：和业主沟通后再确认 | 先保留
10 | 我的：岗前培训：与中煤一样，先实名认证，再考试，考试后才能接任务，确定一个及格线，及格线过之后才可以接任务，分数记录最高分 | 2025-03-25 | 刘涛 |  |  |  |  | 考试
11 | 进场逻辑：务工者申请，包工头选择，务工者确认，线下联系签订合同等信息，最后由包工头统一批量上传合同等信息【务工者状态：待选择-等待验证-已选择-已进场】 | 2025-03-25 | 刘涛 | 罗成 |  |  |  | 包工头上传资料
12 | 我的：买保险：保留，先不动，与客户沟通 | 先保留
13 | 我的：工资结算记录：按照之前的逻辑 | 2025-03-20 | 刘涛 | 罗成
14 | 我的：请假：请假记录加一个时间筛选，进去默认当前项目的请假记录 | 2025-03-20 | 刘涛 | 罗成
15 | 务工者“同意进场”按钮改为“同意入职”，报名消息，申请报名列表，任务详情列表三个位置 | 已完成 | 刘涛 |  | 已完成
16 | 个人基本信息中的劳动合同、人员入场资料、保单、合规税务，这四个单独拉出来放到“我的”，新建一个“项目资料”中，项目资料可以查看以往历史项目资料信息，也可以根据项目进行筛选 | 2025-03-25 | 刘涛
17 | 务工者打卡，考勤打卡放在日报打卡前面 | 已完成 | 刘涛 |  | 已完成
18 | 务工者：日报记录，加一个项目的筛选，且将审核状态已审批未审批更改为已读未读，需要添加项目切换 | 2025-03-20 | 刘涛 | 罗成
19 | 务工者考勤打卡（考勤统计）里：添加一个考勤统计，内容参考包工头考勤统计，且可以切换项目（添加一个页面），页面添加一个“明细”按钮 | 2025-03-25 | 刘涛 | 罗成
20 | 务工者离场后不能补卡【离场之前应该验证有无未审核的申请：如请假、考勤补卡、补交日报】 | 2025-03-20 | / | 罗成 |  |  | 离场之前应该验证有无未审核的申请，有的应该提示
21 | 工资结算：现在要开始做 | 2025-03-20 | 刘涛
22 | 消息之前未做完：需要做 | 2025-03-25 | 刘涛
23 | 消息通知：其他信息，去处理，处理完成之后返回，去处理的按钮应该取消，不再显示 | 2025-03-25 | 刘涛
24 | 消息：页面title，加一栏代办消息，所有需要处理的信息都在这里，显示数字通知，其他三个按钮都是通知类消息，用不同颜色的数字显示，优先显示代办消息，其次显示通知消息 | 2025-03-25 | 刘涛 | 罗成 |  |  |  | 信息页面
25 | 务工者和包工头：我的页面去掉编辑功能；点击头像可以进行修改 | 2025-03-25 | 刘涛
签字：

## 包工头1
包工头2.0（2025-3-18）
序号 | 问题 | 预计完成时间 | 前端人员 | 后端人员 | 实际完成时间 | 备注
1 | 任务图片：发布任务信息时的任务图片，只能上传图片 | 2025-03-19 | 李金鑫 | 曾涛
2 | 包工头发布任务新增”任务附件“，内容是招工信息的说明，不是必填项，不限制格式（图片文件都可以） | 2025-03-19 |  |  |  |  | 可以上传，但上传完之后没有地方显示出来
3 | 务工者星级：接过任务的务工者由包工头打分，包工头不打分，默认五分，新注册的账号不显示星级，直接显示信“新人”，星星的颜色统一红色，不同分不同星星，一分一颗星，最高五颗 | 2025-03-19 | 刘涛、胡晓林 | 曾涛、罗成 |  |  | 离场打分时未默认显示5星；离场操作：没有取消离场的功能
4 | 包工头选择务工者，确认进场：直接弹出弹窗，输入计划进场时间 | 2025-03-19 | 李金鑫 | 曾涛
5 | 包工头任务详情，务工者申请列表显示逻辑：包工头选择务工者，列表此务工者状态显示等待验证，务工者界面确认进场后，列表此务工者状态显示已选择，且内容加一个计划进场时间的显示，增加一个“确认进场”按钮，点击“确认进场”按钮之后（校验是否上传合同等资料，可以强制同意进场），即列表此务工者状态显示为已进场；务工者列表信息，点击务工者头像，查看资料信息 | 2025-03-25 | 胡晓林 | 曾涛 |  |  | 上传资料还未完成
6 | 包工头任务详情，务工者个人信息里可以查看劳务合同和入场资料 | 2025-03-25 | 李金鑫 | 曾涛
7 | 包工头日报审批：隐藏日报审批，日报补卡审批保留，日报补卡需要正常审批 | 2025-03-19 | 李金鑫 | 曾涛 |  |  | 审核之后文字需改为查看详情
8 | 包工头：消息不做删除，包工头方，比如请假，补卡审批需要第二个入口，目前只能通过消息进行审批，涉及到需要操作的，除消息外都需要有第二个入口 | 2025-03-21 | 李金鑫 | 曾涛 |  | 需要设计页面
9 | 包工头：我的任务，进行中，任务详情，务工者人员数量，考勤统计，增加一个请假，title和下边的内容都需要加 | 2025-03-20 | 胡晓林 | 曾涛
10 | 消息通知：其他信息，去处理，处理完成之后返回，去处理的按钮应该取消，不再显示 | 2025-03-20 | 李金鑫 | 曾涛
11 | 消息：页面title，加一栏代办消息，所有需要处理的信息都在这里，显示数字通知，其他三个按钮都是通知类消息，用不同颜色的数字显示，优先显示代办消息，其次显示通知消息 | 2025-03-21 | 李金鑫 | 曾涛 |  |  | 之前说的待办事项：只查看，不进行审批，数字的标注仍显示；后半句未实现
12 | 工资结算审批、消息等未做完的现在需要做完 | 2025-03-21 | 李金鑫 | 曾涛
13 | 对务工者的离场处理，需要判断是否有未处理的审批；有的话不能进行离场 | 2025-03-24 | 胡晓林 | 曾涛
14 | 务工者和包工头：我的页面去掉编辑功能；点击头像可以进行修改 | 2025-03-24 | 李金鑫 | 曾涛
15 | 务工者评分页面默认显示5颗星；评分带小数点都显示半个星，务工者列表中新人默认排列在前面 | 2025-03-21 | 胡晓林 | 曾涛
16 | 由包工头批量上传（文件夹用身份证号命名），链接到html | 2025-03-25 | 李金鑫 | 曾涛 |  | 需要设计页面
签字：